密码侦探社

开发实施计划

v1.0

14 周 MVP 路线图、任务拆解、里程碑、测试与发布门禁

| 文档状态 | 执行计划 |
| --- | --- |
| 基线日期 | 2026-08-01 |
| 维护方式 | Markdown 源文件 + Word 评审版 |

授权恢复 · 本地验证 · 可审计共享

目录

1. 计划原则

2. 团队与职责假设

3. 里程碑总览

4. 阶段任务拆解

4.1 M0：需求、安全与体验基线（第 1 周）

工作项

出口条件

4.2 M1：工程基础与认证（第 2–3 周）

后端

Web 与管理端

DevOps/QA

出口条件

4.3 M2：核心 Web 查询与贡献（第 4–6 周）

数据与后端

Web 用户端

QA

出口条件

4.4 M3：Windows 桌面验证（第 7–9 周）

桌面端

后端

QA/安全

出口条件

4.5 M4：社区信任、状态机与管理端（第 10–11 周）

后端

Web/管理端

QA

出口条件

4.6 M5：稳定、合规与发布（第 12–14 周）

第 12 周：系统测试与性能

第 13 周：安全与恢复

第 14 周：RC、灰度与上线

出口条件

5. 工作量估算

6. 关键路径与依赖

7. Backlog 优先级

P0：上线阻塞

P1：MVP 应完成

P2：可在首个小版本补齐

不进入当前 Backlog

8. 分支、评审与交付流程

9. 测试计划

10. 环境与部署

11. 监控与 SLO

技术指标

业务与风控指标

12. 发布与回滚清单

发布前

发布后 24 小时

回滚触发

13. 项目治理与报告

14. 首批 20 个执行任务

15. 完成定义（Definition of Done）

计划基线： 2026-08-01

交付目标： 完成《密码侦探社项目规格说明书 v3.0》定义的 MVP

计划周期： 14 周（含 2 周稳定与发布缓冲）

估算口径： 基准团队 4.5 个全职当量；若仅 2 名开发者，建议调整为 22–26 周

# 1. 计划原则

先交付“本地指纹计算→精确查询→贡献→本地验证→可信状态→揭示”的完整闭环。

采用模块化单体和单仓库，避免在没有流量依据时引入多语言微服务、Kafka、Elasticsearch 或 Kubernetes。

安全、合规、审计和可恢复性属于首版功能，不作为上线后的补丁。

每个迭代均要求可演示、可测试、可部署；不以“代码完成”替代验收完成。

范围变更必须说明业务价值、人员成本、关键路径影响和需要移出的工作。

# 2. 团队与职责假设

| 角色 | 配置 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品/项目负责人 | 0.5 FTE | 需求决策、范围、验收、合规协调、里程碑 |
| 后端工程师 | 1 FTE | FastAPI、数据模型、认证、状态机、任务与管理 API |
| Web 前端工程师 | 1 FTE | 用户端、管理端、组件库、E2E 自动化 |
| 桌面端工程师 | 1 FTE | WPF、本地哈希、压缩包验证、安装密钥与回执 |
| QA/DevOps | 1 FTE | 测试策略、CI/CD、环境、监控、安全与发布 |

产品负责人不足 0.5 FTE 时，需明确一名工程负责人承担需求裁决。团队成员可兼任，但认证安全、密码加密、桌面回执和数据库迁移必须进行双人评审。

# 3. 里程碑总览

| 阶段 | 周期 | 里程碑 | 可演示结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 需求与安全基线 | 第 1 周 | 范围冻结、ADR、威胁模型 | 评审通过的规格、原型和风险清单 |
| M1 工程基础 | 第 2–3 周 | 开发环境和认证闭环 | 一键启动、注册登录、会话管理 |
| M2 核心 Web 闭环 | 第 4–6 周 | 查询与贡献可用 | 本地计算指纹、查询、贡献、揭示 |
| M3 桌面验证闭环 | 第 7–9 周 | WPF 验证回执接入 | 本地测试 ZIP/7z 并提交签名证据 |
| M4 信任与管理闭环 | 第 10–11 周 | 状态机、反馈、审核可用 | 自动隔离/验证、管理处置、审计 |
| M5 稳定与发布 | 第 12–14 周 | RC 与生产上线 | 压测、安全测试、恢复与回滚通过 |

# 4. 阶段任务拆解

# 4.1 M0：需求、安全与体验基线（第 1 周）

## 工作项

评审 v3.0 规格并关闭“待产品负责人确认”参数中的阻塞项。

创建 ADR：技术栈、数据加密、令牌方案、桌面验证信任边界、首版压缩格式。

输出数据流图与威胁模型，覆盖密码揭示、贡献、回执、管理操作和备份。

完成核心页面低保真原型：主页、查询结果、贡献向导、用户中心、审核详情。

建立需求编号到测试用例的追踪矩阵。

明确服务条款、隐私政策、授权声明和举报/删除流程负责人。

## 出口条件

MVP 与非 MVP 清单获得确认。

状态机、证据阈值、匿名可见性和每日揭示配额有书面决策。

高风险威胁均有控制措施或风险接受人。

原型覆盖桌面与移动 Web 的核心流程。

# 4.2 M1：工程基础与认证（第 2–3 周）

## 后端

初始化 FastAPI 模块化单体、SQLAlchemy、Alembic、配置与依赖注入。

建立 users、user_sessions、audit_logs、system_settings 基础表。

实现注册、邮箱验证预留、登录、刷新轮换、退出、会话撤销。

接入 Argon2id、RBAC、统一错误、request_id、结构化日志。

实现 Redis 限流框架和幂等中间件骨架。

## Web 与管理端

初始化 Vue 3 + TypeScript 两个应用和共享设计令牌。

建立路由、Pinia、API 客户端、鉴权守卫、错误提示和基础布局。

完成注册、登录、退出、会话过期处理和个人安全页骨架。

管理端完成独立登录入口、角色路由和审计菜单骨架。

## DevOps/QA

Docker Compose 启动 MySQL、Redis、API、Web、Admin 和 Worker。

建立 CI：格式化、Lint、类型检查、单元测试、镜像构建、依赖扫描。

建立开发、测试环境配置和种子数据策略；禁止真实密码进入测试环境。

建立迁移检查、测试报告和制品版本命名。

## 出口条件

新环境从空目录到可登录不超过 30 分钟。

刷新令牌重复使用可被检测并撤销会话族。

权限测试证明普通用户不能访问管理 API。

CI 主分支全部通过，迁移可正向执行并有回滚说明。

# 4.3 M2：核心 Web 查询与贡献（第 4–6 周）

## 数据与后端

创建 archives、archive_fingerprints、password_candidates、submissions、points_ledger。

完成密码候选加密封装、密钥版本字段和不可写日志过滤器。

实现完整指纹识别、规范化、唯一约束、重复合并和幂等提交。

实现查询、遮挡、揭示、配额扣减和审计事件。

实现基础积分待结算与正式入账框架。

## Web 用户端

文件拖拽、分块 MD5/SHA-256 计算、进度、取消和大文件提示。

手工指纹输入、自动识别、格式错误定位。

查询结果卡片、可信状态、候选列表、遮挡、揭示、复制。

贡献向导：授权确认、候选密码、可选文件名、预览、重复反馈。

用户中心贡献列表和状态时间线。

## QA

使用合成 ZIP/7z 样本构建测试夹具，覆盖空密码、Unicode、超长文件名和大文件。

验证浏览器计算结果与命令行工具一致。

验证并发提交只产生一个候选和多条提交证据。

验证日志、错误追踪和 API 响应不泄露密码明文。

## 出口条件

注册用户能完成“本地计算→无结果→贡献→个人中心查看 pending”。

已验证种子数据能完成“查询→揭示→复制→审计”。

1,000 万指纹规模的索引查询压测达到 P95 目标或有优化计划。

断网、取消和大文件场景不会卡死浏览器页面。

# 4.4 M3：Windows 桌面验证（第 7–9 周）

## 桌面端

创建 WPF 应用、MVVM 分层、依赖注入、日志和自动更新预留。

完成文件选择、流式指纹计算、ZIP/7z 密码测试、超时和取消。

首次启动生成安装实例密钥，使用 DPAPI 保护私钥。

实现登录、令牌安全保存、安装公钥注册、挑战获取、签名回执提交。

明确验证成功标准：至少完成目录读取和受控内容读取，不把“仅打开文件头”视为成功。

展示本地隐私提示、网络提交内容和用户确认。

## 后端

创建 client_installations、verification_receipts 和 challenge 存储。

实现挑战一次性使用、过期、签名校验、时钟偏差和重放拒绝。

建立安装实例状态、版本最低要求、撤销和基础风险评分。

回执写入证据，但不在此阶段直接实现最终自动晋级。

## QA/安全

测试签名篡改、旧挑战、重复回执、账号切换、安装撤销和时钟异常。

测试恶意/损坏/超大/高压缩比压缩包的资源限制。

对桌面端日志、崩溃报告和本地配置进行敏感信息检查。

## 出口条件

ZIP、7z 代表性样本的成功/失败判断稳定且可取消。

伪造 UA、修改回执字段、重放签名均不能获得有效证据。

服务端可撤销安装实例，客户端收到明确错误并可重新注册。

桌面端不采集主板序列号、MAC 地址或压缩包内容。

# 4.5 M4：社区信任、状态机与管理端（第 10–11 周）

## 后端

创建 vote_feedback、record_state_events、reputation_events、reports。

实现规则版本、独立证据判断、状态晋级、隔离、降级和人工覆盖。

实现反馈去重、权重、异常关联降权、失败激增告警。

完成积分正式结算、回滚补偿和信誉事件。

所有自动与人工状态变更写入不可变事件。

## Web/管理端

查询结果增加成功/失败反馈、反馈变更和处理结果。

用户中心增加反馈、积分、信誉和申诉页面。

管理端实现候选筛选、证据详情、状态时间线、隔离/恢复/拒绝。

实现用户处置、举报处理、系统配置版本、审计查询和基础仪表盘。

## QA

属性/模型测试覆盖状态机不变量：已拒绝候选不可被普通反馈直接恢复，隔离候选不可揭示，积分不可重复结算。

并发反馈、并发状态任务和任务重试不产生重复事件。

管理员越权、CSRF/XSS、对象级越权和批量接口资源消耗测试。

## 出口条件

两个独立有效成功证据能按规则晋级；失败激增能隔离并告警。

管理员每次处置都有操作者、原因、前后状态和 request_id。

积分账本余额可由事件重算且与用户显示一致。

普通用户无法访问其他用户的贡献详情或管理信息。

# 4.6 M5：稳定、合规与发布（第 12–14 周）

## 第 12 周：系统测试与性能

完整 E2E 回归、跨浏览器、Windows 10/11 兼容性测试。

容量数据生成、查询/揭示/贡献/反馈混合压测。

慢查询、索引、连接池、缓存和 Worker 并发调优。

完成无障碍检查和主要页面视觉回归。

## 第 13 周：安全与恢复

完成 SAST、DAST、依赖与镜像扫描、桌面端静态检查。

进行人工安全测试：枚举、越权、重放、刷票、密钥/日志泄露。

备份恢复、数据库迁移回滚、密钥轮换、Redis 丢失和 Worker 重启演练。

完成隐私政策、条款、授权记录、投诉删除和数据保留配置。

## 第 14 周：RC、灰度与上线

冻结 RC，除阻塞缺陷外不再合入新功能。

在预生产执行生产同构部署、冒烟、监控与告警演练。

小流量灰度，观察错误率、P95、揭示量、异常反馈和队列积压。

达到发布门禁后全量；保留上一版本镜像和数据库回滚方案。

## 出口条件

P0/P1 为 0，高危安全问题为 0。

备份恢复、回滚、密钥轮换和告警通知均有实际演练记录。

生产监控、值班通讯录、运行手册和事故模板可用。

产品负责人、技术负责人、QA 和安全/合规责任人共同签字放行。

# 5. 工作量估算

| Epic | 后端人日 | Web/管理端人日 | 桌面人日 | QA/DevOps人日 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求、原型、威胁模型 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 工程基础与认证 | 10 | 9 | 2 | 8 | 29 |
| 指纹、查询、贡献、加密 | 16 | 15 | 3 | 10 | 44 |
| 桌面本地验证与回执 | 10 | 2 | 22 | 10 | 44 |
| 状态机、反馈、积分与管理 | 18 | 16 | 3 | 12 | 49 |
| 稳定、安全、恢复与发布 | 8 | 7 | 7 | 18 | 40 |
| 合计 | 65 | 52 | 39 | 62 | 218 人日 |

估算包含开发、评审、测试修复和文档，不包含外部法律顾问、UI 品牌设计、正式代码签名证书采购和云资源审批等待。计划留有约 15% 缓冲，缓冲只用于未知问题，不用于新增范围。

# 6. 关键路径与依赖

关键路径：

范围/状态机决策 → 数据模型与加密方案 → 查询贡献 API → 桌面挑战与回执 → 证据状态机 → 安全/性能/恢复 → 发布

主要依赖：

密钥管理方案必须在候选密码表落地前确定。

压缩格式与库选型必须在桌面验证实现前完成许可证和兼容性验证。

状态机阈值必须在积分结算和管理审核开发前冻结。

生产域名、邮件、证书、云数据库和监控服务最迟第 8 周完成采购/审批。

服务条款与隐私政策最迟第 12 周进入定稿，否则不得公开上线。

# 7. Backlog 优先级

## P0：上线阻塞

账号与会话安全、密码候选加密、精确查询、揭示审计。

Web 本地指纹、贡献幂等、桌面本地验证、挑战签名、防重放。

状态机、隔离、反馈去重、管理审核、RBAC、审计日志。

备份恢复、监控告警、限流、隐私条款、举报删除。

## P1：MVP 应完成

用户中心完整历史、积分/信誉流水、基础仪表盘。

邮件通知、TOTP、移动 Web 体验、自动化视觉回归。

桌面端安装包、版本最低要求和更新提示。

## P2：可在首个小版本补齐

CSV 批量贡献、通知中心、更丰富的统计、可信贡献者工作流。

自动更新服务、完整 RAR 兼容、运营报表。

## 不进入当前 Backlog

论坛、商城、悬赏破解、爬虫、明文反查、模糊搜索、公开 API、插件、移动 App、AI 猜密和密码字典功能。

# 8. 分支、评审与交付流程

主分支始终可发布；功能分支短生命周期，命名 codex/ 或团队约定前缀。

所有变更通过 Pull Request；至少 1 名非作者评审，安全关键代码需 2 人评审。

数据库迁移必须包含前滚、兼容窗口和回滚说明；禁止在启动时自动执行破坏性迁移。

OpenAPI 变更先更新契约，再生成 Web/桌面客户端；破坏性变更需版本升级。

每个 PR 至少关联需求/缺陷编号、测试证据、迁移影响和安全影响。

每周一次可演示构建；每两周一次范围与风险评审。

# 9. 测试计划

| 测试类型 | 工具/方式 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| 后端单元与集成 | pytest、Testcontainers 或隔离数据库 | 核心模块覆盖率 ≥80% |
| Web 单元 | Vitest | 核心状态与组件通过 |
| Web E2E | Playwright | 核心旅程 100% 通过 |
| 桌面单元/集成 | xUnit 或 NUnit | 指纹、回执、压缩格式核心用例通过 |
| API 契约 | OpenAPI 校验、生成客户端编译 | 无未声明破坏性变更 |
| 性能 | k6/Locust 或等价方案 | 达到 P95 与错误率目标 |
| 安全 | SAST/DAST/依赖扫描/人工测试 | 高危为 0 |
| 恢复 | 备份恢复与故障演练 | RPO/RTO 达标 |

核心端到端用例：

新用户注册、登录、刷新令牌、撤销会话。

浏览器本地计算 SHA-256/MD5，查询无结果并贡献。

桌面端对同一文件本地验证成功，提交签名回执。

第二个独立用户验证成功，候选按规则进入 verified。

注册用户揭示并复制密码，系统正确扣减配额并写审计。

多个独立失败证据触发 quarantined，普通用户不能揭示。

审核员查看证据并恢复或拒绝，审计时间线完整。

并发重复提交、反馈和任务重试不重复建记录或发积分。

# 10. 环境与部署

| 环境 | 用途 | 数据规则 |
| --- | --- | --- |
| local | 单人开发与自动测试 | 合成数据、开发密钥 |
| integration | 合并后集成与契约测试 | 自动重置的合成数据 |
| staging | 预发布、压测、安全和恢复演练 | 生产结构、非生产数据、独立密钥 |
| production | 正式服务 | 最小权限、加密、审计、备份 |

镜像必须可追溯到提交 SHA，生产只部署已签名或已批准制品。

环境变量只保存非敏感配置；敏感值进入密钥管理系统。

部署采用滚动或蓝绿方式；数据库变更遵循先兼容后切换。

日志和指标设置容量与保留期限，禁止无限增长。

# 11. 监控与 SLO

## 技术指标

API QPS、P50/P95/P99、5xx/4xx、连接池、慢查询。

Redis 命中率、限流拒绝量、幂等冲突、队列积压和任务失败。

Web 关键页面加载与 JS 错误；桌面崩溃率、验证耗时和版本分布。

备份成功、恢复验证、证书与密钥版本到期。

## 业务与风控指标

指纹查询量、匹配率、密码揭示量、贡献量、验证转化率。

pending 平均停留时间、quarantined 数量、失败激增、举报处理时长。

单账号/安装/IP 的异常揭示与反馈模式。

管理员高风险操作和审计日志写入失败。

# 12. 发布与回滚清单

## 发布前

配置、迁移、索引、密钥版本和备份检查。

合成数据全流程冒烟；生产域名、TLS、CORS、安全头检查。

限流、告警、邮件、审计、举报和删除流程验证。

桌面安装包签名状态、最低版本策略和下载校验值确认。

## 发布后 24 小时

每 30–60 分钟检查错误率、延迟、队列、数据库、揭示量和异常反馈。

冻结非必要变更；准备快速关闭密码揭示或贡献的功能开关。

若出现数据错误、密钥异常、越权或大规模滥用，立即进入安全事件流程。

## 回滚触发

P95 连续 15 分钟超过目标 2 倍且无法通过扩容恢复。

5xx 超过 2%、核心流程成功率低于 95%。

发现越权、明文日志、错误密码大规模揭示或回执验证绕过。

数据库迁移导致不可接受的数据错误或无法在时间窗内修复。

# 13. 项目治理与报告

每日：阻塞项、线上/测试环境状态、关键风险更新。

每周：完成/计划/偏差、燃尽、缺陷趋势、关键指标、范围变更。

每两周：可演示增量、里程碑出口评审、风险登记更新。

发布前：Go/No-Go 会议，参与者为产品、技术、QA、运维和合规责任人。

建议使用以下状态：Todo / Ready / In Progress / In Review / QA / Done / Blocked。只有代码合并、测试通过、文档更新并部署到目标环境后才能标记 Done。

# 14. 首批 20 个执行任务

建立 Git 仓库与分支保护。

将 v3.0 规格设为需求基线并创建变更记录。

确认匿名可见性、揭示配额、首版格式和合规属地。

创建 5 份 ADR。

完成数据流图与威胁模型工作坊。

创建单仓目录和 Docker Compose。

初始化 FastAPI、Vue Web、Vue Admin、.NET 10 LTS WPF 项目。

建立 CI 的 lint/type/test/build/scan。

建立 users/session/audit 首批迁移。

完成注册登录和令牌轮换。

定义 OpenAPI 错误模型、分页和幂等约定。

选择密钥管理方式并实现候选密码加密 PoC。

实现浏览器分块 SHA-256/MD5 计算 PoC。

制作 ZIP/7z 合成测试样本库。

建立 archives/fingerprints/candidates 数据模型。

实现精确查询与贡献幂等接口。

实现查询结果和贡献向导页面。

完成 WPF 压缩包验证 PoC 与库许可证检查。

完成安装密钥、挑战和签名回执 PoC。

在第 3 周末进行 M1 出口评审并重估剩余计划。

# 15. 完成定义（Definition of Done）

一个工作项只有同时满足以下条件才算完成：需求与验收标准明确；代码经过评审；自动化测试通过；安全和隐私影响已检查；迁移/配置/监控已更新；用户与运维文档已更新；在目标环境完成验收；没有遗留未登记的阻塞缺陷。